## INFORME PNR 30122019
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
No. | TIPO DE UNIDAD | LOCALIDAD | MUNICIPIO | CONTRATISTA | NO. DE CONTRATO | AUTORIZADO | CONTRATADO | EJERCIDO | PASIVOS | SALDOS | ECONOMIAS | AVANCE |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | FISICO | FINANC.
1 | H.G. | TONALA | TONALA | DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-123-2019 | 8000000 | 7998990.9 | 7998990.9 | 3999495.45 | -3999495.45 | 1009.1 | 100% | 100% | EL SALDO DE LA ECONOMIA, SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDEERACIÓN, EL DIA 22 DE ENERO DE 2020; MEDIANTE LINEA DE CAPTURA No. 0020AAGD963852580433
2 | T. GINECOBST | TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | VALERIA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-118-2019 | 8000000 | 7998620.6 | 7998620.6 | 3999310.3 | -3999310.3 | 1379.4 | 100% | 100%
3 | H.G. | ARRIAGA | ARRIAGA | GRUPO CONSTRUCTOR EXPERTO FADAM DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-119-2019 | 8000000 | 7897910.4 | 7897910.4 | 3948955.2 | -3948955.2 | 102089.6 | 100% | 100%
4 | C.S. | TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-130-2019 | 8212500 | 8208900.3 | 8208900.3 | 4104450.15 | -4104450.15 | 3599.7 | 100% | 100%
5 | T. GINECOBST | TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-131-2019 | 12046500 | 12040900.5 | 12040900.5 | 6020450.25 | -6020450.25 | 5599.5 | 100% | 100%
6 | H.G. | VILLAFLORES | VILLAFLORES | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-125-2019 | 8000000 | 7997930.1 | 7997930.1 | 3998965.05 | -3998965.05 | 2069.9 | 100% | 100%
7 | H.M. | COMITAN | COMITAN DE DOMINGUEZ | INMUEBLES Y OBRAS CIVILES ADOSUR, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-126-2019 | 8000000 | 7996800.3 | 7996800.3 | 3998400.15 | -3998400.15 | 3199.7 | 100% | 100%
8 | H.G. | VARIOS | VARIOS | CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ | ISA-DIS-ICTP-135-2019 | 4500000 | 4497182.35 | 4497182.35 | 0 | 0 | 2817.65 | 100% | 100%
9 | H.G. | VARIOS | VARIOS | INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-ICTP-134-2019 | 4500000 | 4495000.01 | 4495000.01 | 0 | 0 | 4999.99 | 100% | 100%
10 | H.M. | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-127-2019 | 8000000 | 7997900.6 | 7997900.6 | 0 | 0 | 2099.4 | 100% | 100%
11 | C.S. | LA GLORIA | ARRIAGA | MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-129-2019 | 255360 | 254120.9 | 254120.9 | 127060.45 | -127060.45 | 1239.1 | 100% | 100%
12 | C.S. | MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | BOLOM SERVICIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-128-2019 | 759360 | 756980.8 | 756980.8 | 378490.4 | -378490.4 | 2379.2 | 100% | 100%
13 | H.G. | HUIXTLA | HUIXTLA | FATIMA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OVANDO | ISA-DIS-AD-121-2019 | 8000000 | 7998920.9 | 7998920.9 | 3999460.45 | -3999460.45 | 1079.1 | 100% | 100%
14 | H.G. | TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S,.A. DE C.V. | ISA-DIS-AD-124-2019 | 8000000 | 7996870.2 | 7996870.2 | 3998435.1 | -3998435.1 | 3129.8 | 100% | 100%
15 | H.G. | COMITAN | COMITAN DE DOMINGUEZ | ALEXANDRA MALAGON TRUJILLO | ISA-DIS-AD-120-2019 | 8000000 | 7996780.1 | 7996780.1 | 3998390.05 | -3998390.05 | 3219.9 | 100% | 100%
16 | H.G. | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | FERNANDO LEYVA RODRIGUEZ | ISA-DIS-AD-122-2019 | 8000000 | 7998890.8 | 7998890.8 | 3999445.4 | -3999445.4 | 1109.2 | 100% | 100%
|  |  |  | SUMA TOTAL |  | 110273720 | 110132699.76 | 110132699.76 | 46571308.4 | -46571308.4 | 141020.24
[6 empty] | Autorizado | Contratado | Ejercido | Economias
[5 empty] | PARTIDA 62201 | 20259000 | 20249800.8 | 20249800.8 | 9199.2
[5 empty] | PARTIDA 62202 | 80000000 | 79879614.9 | 79879614.9 | 120385.1
[5 empty] | PARTIDA 62905 | 10014720 | 10003284.06 | 10003284.06 | 11435.94
[5 empty] | SUMA TOTAL | 110273720 | 110132699.76 | 110132699.76 | 141020.24